## Blad1
[8 empty] | Indicator | Verantw | Status uitvoering actie/doelstelling 2017 | Status uitvoering actie/doelstelling 2018 | Status uitvoering actie/doelstelling 2019 | Status uitvoering actie/doelstelling 2020 | Ana-lytische code uitgaven | Ana-lytische code inkomsten | Begroting 2017 |  | Begroting 2018 |  | Begroting 2019 |  | Begroting 2020 |  | Status resultaatsrekening 2017 |  | Status resultaatsrekening 2018 |  | Status resultaatsrekening 2019 op 30 juni 2019 |  | Status resultaatsrekening 2020
Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw | [15 empty] | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten
SD | OD | Actie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
SD001 | [6 empty] | Tegen 2020 is het recreatieaanbod van de VMBB uitgebreid.
| OD001 | [5 empty] | Het huidige recreatieaanbod blijft behouden
|  | A0001 |  |  | X | X | Behouden trainingsaanbod mx en race | Aantal trainingsvergunningen | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0002 |  |  | X | X | Behouden toerismeaanbod | Aantal organisaties | Toerisme werkgroep | [5 empty] | I80RECR200 |  |  |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 879.43 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 600 | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 879.43 | 0 | 0
| OD002 | [5 empty] | Tegen 2020 wordt aan de jeugdrijders meer kansen geboden door de organisatie van meer jeugdopleidingen
|  | A0003 |  |  |  | X | Organisatie sportkampen | Aantal sportkampen | SPTM |  |  |  |  | U20RECR610 | I85OPL100 | [6 empty] | 10000 | 12000 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0004 |  |  | X |  | Organisatie trainingsdagen jeugd | Aantal trainingsdagen | SPTM |  |  | Eerste gesprekken reeds gevoerd. Eerste meeting gepland op 30/08 |  | U20RECR610 | I85OPL200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 12000 | 14000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OD003 | [5 empty] | Tegen 2020 levert de de VMBB vergunning af voor bike carts en electrische fietsen.
|  | A0005 |  | Doorlopend |  |  | Invoeren bike carts | Aantal vergunningen | RVB | [5 empty] | I80RECR318 |  |  |  |  | 0 | 750 | [6 empty] | 0 | 160
|  | A0006 |  | Doorlopend |  |  | Invoeren klasse electrische fietsen | Aantal vergunningen | RVB | [5 empty] | I70COMP314 |  |  |  |  | 0 |  | 522 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 750 | 522 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 160
| OD004 | [5 empty] | Tegen 2020 zijn het aantal regionale en trainingvergunningen verhoogd
|  | A0007 |  | Doorlopend |  |  | Cont(r)acten met circuits | Aantal regionale en trainingsvergunningen | SPTM |  |  |  |  | U20RECR511,U20RECR512 | I80RECR311,I80RECR312 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 1000 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 1350 | 13522 | 16100 |  |  |  |  | 0 | 1039.43 | 0 | 0
SD002 | [6 empty] | Tegen 2020 wordt de discipline toerisme verder uitgebouwd
| OD005 | [5 empty] | Verhogen aantal toerismevergunningen
|  | A0008 |  |  | X | X | Toerismevergunning stimuleren door voordelen | Aantal toervergunningen | Toerisme WERKGROEP |  |  |  |  | U20RECR519 | I80REC319 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OD006 | [5 empty] | Kwaliteit verhogen
|  | A0009 |  |  |  | X | Toerismegids opstellen | Boekje | STM |  |  |  |  | U20RECR419 | I80RECR519 | [6 empty] | 3000 | 500 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0010 |  |  |  | X | App ontwikkelen voor toerisme | App | STM | [5 empty] | I40SPON130 | [6 empty] | 0 | 500 | [6 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 3000 | 1000 | [6 empty] | 0 | 0
| OD007 | [5 empty] | Federatieuitstappen
|  | A0011 |  |  |  | X | Organisatie toeristische uitstappen | Kalender | werkgroep toerisme |  |  |  |  | U20RECR419 | I80RECR 610 | [6 empty] | 2000 | 500 | [6 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 2000 | 500 | [6 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 5000 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD003 | [6 empty] | Tegen 2020 beschikt de federatie over een uitgebreider competief aanbod | Aantal wedstrijden | RvB
| OD008 | [5 empty] | Het huidige competitief aanbod blijft behouden
|  | A0012 |  |  | X | X | Behouden MX aanbod | [7 empty] | I70COMP211 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0013 |  |  | X | X | Behouden Race aanbod | [7 empty] | I70COMP212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0014 |  |  | X | X | Behouden minikampioenschappen | [7 empty] | I70COMP212 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0015 |  |  | X | X | Behouden Speedway aanbod | [7 empty] | I70COMP217 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OD009 | [5 empty] | Tegen 2020 is er een uitbreiding van het competitieve aanbod | Aantal wedstrijden | RvB
|  | A0016 |  |  |  | X | 30% meer competieve wedstrijden | [6 empty] | U10COMP400 | I70COMP200 | [6 empty] | 2000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0017 |  |  |  | X | Organisatie Vlaams Kampioenschap Sprint | [6 empty] | U10COMP432 | I70COMP432 | [6 empty] | 3000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0018 |  |  |  | X | Organisatie Vlaams Kampioenschap Endurence | [6 empty] | U10COMP432 | I70COMP432 | [6 empty] | 3000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0019 |  |  | X | X | Organisatie Vlaams Kampioenschap Trial | [6 empty] | U10COMP436 | I70COMP436 |  |  |  |  | 500 | 0 | 2500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 500 |  | 10500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 500 | 0 | 10500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD004 | [6 empty] | In 2019 start de VMBB met een topsportwerking
| OD010 | [5 empty] | In 2019 is het gesubsidieerde topsportproject geïntegreerd in de VMBB
|  | A0020 |  |  | X |  | Overhevelen topsportwerking naar VMBB | Integratie topsport | Voorzitter | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| OD011 | [5 empty] | Jonge talenten begeleiden naar de top
|  | A0021 |  |  | X | X | Voorzien van gediplomeerde trainers | [6 empty] | U70TOP211 | [5 empty] | 27500 | 0 | 27500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0022 |  |  | X | X | Voorzien trainingsaccomodatie | [6 empty] | U70TOP212 | [5 empty] | 13750 | 0 | 13750 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0023 |  |  | X | X | Voorzien lesmateriaal | [6 empty] | U70TOP213 | [5 empty] | 13750 | 0 | 13750 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 55000 | 0 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 55000 | 0 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD005 | [6 empty] | Tegen eind 2020 voldoet het beleid aan de vereisten van de overheid "goed bestuur"
| OD012 | [5 empty] | Tegen eind 2020 voldoet de werking van de VMBB voor 50% van de harde indicatoren
|  | A0024 |  |  | X |  | Nulmeting van alle harde indicatoren binnen de VMBB werking tegen einde 2018 | Percentage HI | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0025 |  |  | X |  | Opmaken actielijst van de nodige aanpassingen binnen de VMBB werking om te voldoen aan de harde indicatoren 'goed bestuur' |  | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0026 |  |  | X |  | Voorleggen van de lijst aan de VMBB bestuurders |  | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0027 |  |  | X |  | Uitwerken actielijst 2019 en 2020 | Percentage HI | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OD013 | [5 empty] | Tegen eind 2020 worden de gekozen zachte indicatoren toegepast
|  | A0028 |  |  | X |  | Nulmeting van alle zachte indicatoren binnen de VMBB werking | Percentage ZI | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0029 |  |  | X |  | Opmaken actielijst van de nodige aanpassingen binnen de VMBB-werking om te voldoen aan de zachte indicatoren " goed bestuur" | Document | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0030 |  |  | X |  | Voorleggen lijst aan de vmbb bestuurders | Document | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0031 |  |  | X |  | Uitwerken actielijst 2019 | Percentage ZI | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD006 | [6 empty] | Tegen eind 2018 heeft de VMBB een efficient personeelsbeleid geïmplementeerd
| OD014 | [5 empty] | Eind 2018 is er een overzicht van het volledige VMBB takenpakket
|  | A0032 |  | X |  |  | Werkgroep definiëren "vmbb takenpakket" opstellen |  | RVB | [8 empty] | 0 | 0
|  | A0033 |  | X |  |  | Voorleggen van het document aan de VMBB bestuurders | doc | RVB | [8 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
| OD015 | [5 empty] | Tegen januari 2019 voldoet de federatie inzake personeel aan het decreet georganiseerde sport
|  | A0034 |  | X |  |  | Oplijsten takenpakket en competenties nieuw sporttechnisch personeelslid cfr decreet | Document | UB | [8 empty] | 0 | 0
|  | A0035 |  | X |  |  | Aanwervingsprocedure opstarten en tijdig in dienst nemen | Arbeidscontract | UB |  |  |  |  | U00STR120 |  |  |  | 750 | 0
[18 empty] | 750 | 0
[18 empty] | 750 | 0
SD007 | [6 empty] | Tegen januari 2019 heeft de VMBB een geoptimaliseerd financieel beleid
| OD016 | [5 empty] | Driemaandelijks wordt een financiële rapportering voorgelegd aan de raad van bestuur
|  | A0036 |  | X |  |  | Het boekhoudsysteem wordt uitgebreid met één of meerdere analytische plannen | Analytisch plan | Schatbewaarder |  |  |  |  | U00STR310 |  |  |  | 950 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 0 |  |  |  |  | 1073.02 | 0 | 0 | 0
|  | A0037 |  | X |  |  | Uitwerken van een optimaal analytisch plan | Analytisch plan | Schatbewaarder | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0038 |  |  | Doorlopend |  | Driemaandelijks invullen van het analytisch rapport | Analytisch rapport | Schatbewaarder | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 950 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 0 |  |  |  |  | 1073.02 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 950 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 0 |  |  |  |  | 1073.02 | 0 | 0 | 0
SD008 | [6 empty] | In 2019 is een beleid inzake kadervorming uitgetekend ism met de VTS
| OD017 | [5 empty] | Tegen half 2019 is de denkcel VTC terug operationeel
|  | A0039 |  |  | X |  | In 2019 wordt de denkcel VTS terug samengesteld en operationeel | VTS-denkcel | SPTM | [10 empty] | 1125 | 0 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0040 |  |  | Doorlopend |  | In 2019 zijn er opleidingsstramienen ifv bepaalde diciplines | Opleidingsstramien | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 1125 | 0 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OD018 | [5 empty] | In 2020 zijn er terug opleidingen gepland
|  | A0041 |  |  | X |  | Cursusteksten worden opgemaakt | Cursusteksten | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0042 |  |  | X |  | Cursusplanning 2020 wordt ingediend bij VTS | Cursusplanning | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0043 |  |  | X |  | Praktijk omschrijving opleiding | Omschrijving praktijk | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0044 |  |  |  | X | Organiseren VTS-opleiding | Aantal opleidingen | SPTM |  |  |  |  | U30OPL010 | [5 empty] | 500 | 0 | 3000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 500 | 0 | 3000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 1625 | 0 | 4500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD009 | [6 empty] | Tegen eind 2020 informeert de federatie haar clubs en rijders op basis van een communicatiestrategie
| OD019 | [5 empty] | Eind 2019 is de website toegankelijk voor alle aangesloten clubs
|  | A0045 |  |  | Doorlopend |  | Voor iedere rijder en club is er log in voor rijders en clubs | Login op site | ADMM |  |  |  |  | U50COM010 | [5 empty] | 2000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | 1837.1 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 2000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | 1837.1 | 0 | 0 | 0
| OD020 | [5 empty] | eind 2019 is de website toegankelijk voor alle aangesloten clubs
|  | A0046 |  |  | Doorlopend |  | De website wordt geëvaluaeerd of alle relevante informatie over de structuur, beleid en werking van de VMBB welke noodzakelijk is voor de clubs en de motorrijders | Website | ADM+SPTM+RVB | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0047 |  |  | Doorlopend |  | De VMBB informeert haar leden over de verschillende management beslissingen van de VMBB | Rubriek website | RVB |  |  |  |  | u50com100 | [5 empty] | 2500 |  | 0 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0048 |  |  | Doorlopend |  | De VMBB informeert haar leden over de veschillende activiteiten | Rubriek website | RVB | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0049 |  |  | Doorlopend |  | De VMBB informeert haar leden over materies gerelateerd aan medisch en etisch verantwoord sporten | Rubriek website | RVB | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0050 |  |  | Doorlopend |  | De VMBB informeert haar leden over materies gerelateerd aan Sportclubondersteuning | Rubriek website | RVB | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 4500 | 0 | 300 | 2500 |  |  |  |  | 1837.1 | 0 | 0 | 0
SD010 | [6 empty] | Tegen eind 2020 ondersteunt de VMBB haar clubs i.f.v. een betere clubwerking
| OD021 | [5 empty] | Eind 2019 beschikt de VMBB over een draaibiek voor de clubs m.b.t. boekhouding en fiscaliteit
|  | A0051 |  |  |  | X | Opmaken draaiboek boekhouding en fiscaliteit | Draaiboek | Schatbewaarder |  |  |  |  | U40OND010 | [7 empty] | 1000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 1000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| OD022 | [5 empty] | Eind 2020 beschikt de VMBB over een draaibiek voor de clubs m.b.t. het organiseren van evenementen
|  | A0052 |  |  |  | X | Opmaak draaiboek organisatie evenementen | Draaiboek | SPTM |  |  |  |  | U40OND400 | I85OPL310 | [6 empty] | 1000 | - | [6 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 1000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| OD023 | [5 empty] | Clubs de mogelijkheid geven om zich financieel te verbeteren
|  | A0053 |  |  |  |  | Clubsubsidiesysteem | Document | SPTM |  |  |  |  | U40OND910 | [5 empty] | 4000 | 0 | 2000 | 0 |  |  |  |  | 4260 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 4000 | 0 | 2000 | 0 |  |  |  |  | 4260 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  |  |  |  | 4260 | 0 | 0 | 0
SD011 | [6 empty] | Tegen 2020 voert de VMMB een beleid teneinde het motorrijden en de VMBB te promoten in Vlaanderen
| OD024 | [5 empty] | In 2019 onderzoekt de VMBB welke promotieactiviteiten de VMBB zelf kan organiseren of aan welke activiteiten ze kan deelnemen
|  | A0054 |  |  |  | X | Opstellen van promotieplan 2019-2020 | Plan | SPTM | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0055 |  |  | X |  | Deelname Biënnale van België | Deelname | SPTM |  |  |  |  | U60PROM910 | [5 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0056 |  |  | X | X | Deelname aan de dag van de Motorrijder | Evaluatie | SPTM |  |  |  |  | U20recr829 | i80recr239 |  |  |  |  | 500 | 200 | 500 | 0 |  |  |  |  | 338.01 | 204.13 | 0 | 0
[20 empty] | 12500 | 200 | 500 | 0 |  |  |  |  | 338.01 | 204.13 | 0 | 0
[20 empty] | 12500 | 200 | 500 | 0 |  |  |  |  | 338.01 | 204.13 | 0 | 0
SD012 | [6 empty] | Tegen 2020 is de werking van de VMBB m.b.t. ethisch en gezond sporten in overeenstemming met het GES-decreet en het decreet georganiseerde sport
| OD025 | [5 empty] | In 2019 is het medisch/gezond sportbeleid van de VMBB in overeenstemming met het GES Decreet
|  | A0057 |  |  | X | X | Alle verplichtingen opgelegd door het GES decreet worden door de VMBB uitgevoerd |  | MC RVB |  |  | I.v.m. medisch: afgerond I.v.m. ethisch: bezig | [7 empty] | 400 | 0 | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 400 | 0 | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OD026 | [5 empty] | Tegen 2020 is het ethisch sportbeleid van de VMBB in overeenstemming met het GES Decreet en het decreet georganiseerde sport
|  | A0058 |  |  | X |  | Aanstellen en opleiding van een API | Getuigschrift | RVB | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0059 |  |  | doorlopend |  | Preventiebeleid | Document | SPTM |  |  | Bezig | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0060 |  |  | X | X | Ethische commissie | Huishoudelijk reglement | EC RVB | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0061 |  |  | X | X | Gedragscodes | Document | EC RVB |  |  | Bezig ism ICES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0062 |  |  |  | X | Handelingsprotocol | Document | EC RVB | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | A0063 |  |  |  | X | Tuchtcommissie | Huishoudelijk reglement | EC RVB | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 400 | 0 | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD013 | [6 empty] | Tegen eind 2020 wil de VMBB meer jeugd aantrekken
| OD027 | [5 empty] | Organisatie van evenementen om jeugd aan te trekken
|  | A0064 |  |  |  | X | Het organiseren van een innovatieve Startersopleiding E-MX voor kinderen tussen 6-12 jaar als opstap naar beoefenen van motorcross |  | STM |  |  |  |  | I85OPL110 | U30OPL910 | [6 empty] | 127000 | 57200
[22 empty] | 127000 | 57200 | [6 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 127000 | 57200 | [6 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 79525 | 1550 | 221672 | 77300 |  |  |  |  | 7508.13 | 1243.56 | 0 | 0
DM001 | [6 empty] | Personeel
| IT001 | [5 empty] | Lonen
[7 empty] | Totaalkost loon met uitzondering verzekeringen en verplaatsingen | [6 empty] | U00STR010 | [5 empty] | 125000 |  | 130000 | [5 empty] | 62000
| IT002 | [5 empty] | Verzekeringen personeel
[7 empty] | Arbeidsongevallen | [6 empty] | U0STR400 | [5 empty] | 500 |  | 500
[7 empty] | Groepsverzekering | [6 empty] | U0STR170
[7 empty] | Verzekering bedrijfsvoertuig | [6 empty] | U0STR400 | [5 empty] | 815 |  | 815 | [5 empty] | 0
| IT003 | [5 empty] | Verplaatsingen personeel | [16 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Verplaatsing woon-werk verkeer | [6 empty] | U0STR151 | [5 empty] | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 945.73
[7 empty] | Dienstreizen | [6 empty] | U0STR152 | [5 empty] | 2500 |  | 2500 | [5 empty] | 1447.84
[20 empty] | 130815 | 0 | 135815 | 0 |  |  |  |  | 64393.57 | 0
DM002 | [6 empty] | Huisvesting
| IT004 | [5 empty] | Huur en energie
[7 empty] | Huur bureel | [6 empty] | U00STR210 | [5 empty] | 7680 |  | 8250 | [5 empty] | 3897.6
[7 empty] | Water | [6 empty] | U00STR211 | [5 empty] | 100 |  | 100
[7 empty] | Energie | [6 empty] | U00STR240 | [5 empty] | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 621.95
[7 empty] | Onderhoud bureel | [6 empty] | U00STR250 | [5 empty] | 3100 |  | 3100 | [5 empty] | 2089.56
[20 empty] | 11880 | 0 | 12450 | 0 |  |  |  |  | 6609.11 | 0
DM003 | [6 empty] | Kantoorkosten
| IT005 | [5 empty] | Post en telefonie
[7 empty] | Verzendingskosten | [6 empty] | U00STR230 | [5 empty] | 750 |  | 750 | [5 empty] | 1230.72
[7 empty] | Telefoonkosten | [6 empty] | U00STR220 | [5 empty] | 2400 |  | 2400 | [5 empty] | 1098.1
| IT006 | [5 empty] | Bureelmateriaal
[7 empty] | Diverse bureel benodigdheden | [6 empty] | U00STR370 | [5 empty] | 3600 |  | 4000 | [5 empty] | 997.05
| IT007 | [5 empty] | Druk- en kopieerkosten
[7 empty] | Drukwerk | [6 empty] | U00STR360 | [5 empty] | 500 |  | 500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Kopieërkosten | [6 empty] | U00STR380 | [5 empty] | 2200 |  | 2200 | [5 empty] | 1163.83
| IT008 | [5 empty] | Boekhoudkosten
[7 empty] | Boekhoudprogramma | [6 empty] | U00STR310 | [5 empty] | 2000 |  | 5000 | [5 empty] | 3339.73
| IT009 | [5 empty] | Lidgelden andere verenigen en koepel
[7 empty] | Lidgelden andere verenigen | [6 empty] | U00STR540 | [5 empty] | 550 |  | 550 | [5 empty] | 350
[7 empty] | Bijdrage koepel | [6 empty] | U00STR580 | [5 empty] | 55000 |  | 50000 | [5 empty] | 56259.43
[20 empty] | 67000 | 0 | 65400 | 0 |  |  |  |  | 64438.86 | 0
DM004 | [6 empty] | Diverse verzekeringen
| IT010 | [5 empty] | Diverse verzekeringen
[7 empty] | Brandverzekering | [6 empty] | U00STR410 | [5 empty] | 370 |  | 370 | [5 empty] | 389.64
[7 empty] | Rechtsbijstand | [6 empty] | U00STR410 | [5 empty] | 345 |  | 345 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Verzekering uitbating | [6 empty] | U00STR410 | [5 empty] | 60 |  | 60 | [5 empty] | 58.08
[7 empty] | Verzekering beheerders | [6 empty] | U00STR410 | [5 empty] | 230 |  | 230 | [5 empty] | 228.85
[20 empty] | 1005 | 0 | 1005 | 0 |  |  |  |  | 676.57 | 0
DM005 | [6 empty] | Vrijwilligers
| IT011 | [5 empty] | Vrijwilligers
[7 empty] | Vrijwilligers kosten | [6 empty] | U00STR130 | [5 empty] | 6000 |  | 7000 | [5 empty] | 2240.52
[7 empty] | Bijklussers | [12 empty] | 0 |  | 6000
[7 empty] | Bijklussers | [20 empty] | 3250
[20 empty] | 6000 | 0 | 13000 | 0 |  |  |  |  | 5490.52 | 0
DM006 | [6 empty] | Lidgelden
| IT012 | [5 empty] | Lidgelden
[7 empty] | Lidgelden clubs | [7 empty] | ILID110 | [5 empty] | 5500 |  | 6000 | [5 empty] | 4300
[7 empty] | Lidgelden leden | [7 empty] | ILID120 | [5 empty] | 18000 |  | 21000 | [5 empty] | 15030
[21 empty] | 23500 |  | 27000 | [5 empty] | 19330
DM007 | [6 empty] | Omzet
| IT013 | [5 empty] | Verkoopsitems
[7 empty] | Diverse verkoopsitems vb. vlaggen | [13 empty] | 0 |  | 250
[21 empty] | 0 | 0 | 250
DM008 | [6 empty] | Vergunningen
| IT014 | [5 empty] | Vergunningen
[7 empty] | Vergunningen competitief | [7 empty] | I70COMP310 | [5 empty] | 50000 |  | 60000 | [5 empty] | 72710.09
[7 empty] | Vergunningen recreatief | [7 empty] | I80RECR310 | [5 empty] | 30000 |  | 35000 | [5 empty] | 2972.81
[21 empty] | 80000 | 0 | 95000 |  |  |  |  | 0 | 75682.9
DM009 | [6 empty] | Bijdragen clubs bij organisaties
| IT015 | [5 empty] | Bijdragen clubs bij organisaties
[7 empty] | Kalender opbrengst competitief | [7 empty] | I70COMP210 | [5 empty] | 1500 |  | 4000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Kalender opbrengst recreatief | [7 empty] | I80RECR210 | [5 empty] | 700 |  | 750 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Vaste tussenkomst organisatie | [7 empty] | I70COMP220 | [5 empty] | 3000 |  | 15000 | [5 empty] | 5180
[7 empty] | Bijdrage aantal toeschouwers | [7 empty] | I70COMP230 | [5 empty] | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Bijdrage aantal deelnemers | [7 empty] | I80RECR220 | [5 empty] | 2000 |  | 3500
[21 empty] | 10200 |  | 26250 | [5 empty] | 5180
DM010 | [6 empty] | Sponsoring
| IT016 | [5 empty] | Sponsoring
[7 empty] | Sponsoring | [7 empty] | I40SPON100 | [5 empty] | 6000 |  | 10000 | [5 empty] | 600
[21 empty] | 6000 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 600
Subsidie
Subsidie
[7 empty] | Subsidie "Basiswerking" | [7 empty] | I30SUB100 | [5 empty] | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | 135285.45
[7 empty] | subsidie topsport | [13 empty] | 55000 |  | 55000
[21 empty] | 175000 |  | 175000 | [5 empty] | 135285.45
[20 empty] | 216700 | 294700 | 227670 | 333500 |  |  |  |  | 141608.63 | 236078.35
[20 empty] | 296225 | 296250 | 449342 | 410800 |  |  |  |  | 149116.76 | 237321.91

## Blad2
7000 | SD1 | 14600 | SD1 | 13000 | SD1 | 28100 | SD1 | 121815 | dm1 |  | dm1 | 123315 | dm1 |  | dm1
500 | SD2 | 1600 | SD2 | 500 | SD2 | 1600 | SD2 | 11780 | dm2 |  | dm2 | 11780 | dm2 |  | dm2
0 | SD3 | 7750 | SD3 | 1500 | SD3 | 13750 | SD3 | 62500 | dm3 |  | dm3 | 62500 | dm3 |  | dm3
0 | SD4 | 2000 | SD4 | 0 | SD4 | 2000 | SD4 | 1005 | dm4 |  | dm4 | 1005 | dm4 |  | dm4
8500 | SD5 | 14000 | SD5 | 1500 | SD5 | 0 | SD5 | 6000 | dm5 |  | dm5 | 6000 | dm5 |  | dm5
0 | SD6 | 0 | SD6 | 0 | SD6 | 0 | SD6 |  | dm6 | 23500 | dm6 |  | dm6 | 25000 | dm6
150 | SD7 | 0 | SD7 | 150 | SD7 | 0 | SD7 |  | dm7 | 1000 | dm7 |  | dm7 | 1500 | dm7
500 | SD8 | 0 | SD8 | 500 | SD8 | 0 | SD8 |  | dm8 | 85000 | dm8 |  | dm8 | 90000 | dm8
1500 | SD9 | 0 | SD9 | 0 | SD9 | 0 | SD9 |  | dm9 | 38000 | dm9 |  | dm9 | 44500 | dm9
500 | SD10 | 0 | SD10 | 0 | SD10 | 0 | SD10 |  | dm10 | 9000 |  |  |  | 10000 | dm10
500 | SD11 | 2000 | SD11 | 500 | SD11 | 2000 | SD11
0 | SD 12 | 0 | SD 12 | 0 | SD 12 | 0 | SD 12 | 203100 |  | 156500 |  | 204600 |  | 171000
19150 |  | 41950 |  | 17650 |  | 47450 |  | som sd-s
203100 |  | 156500 |  | 204600 |  | 171000 |  | som dm-s
222250 |  | 198450 |  | 222250 |  | 218450 |  | totaal
#VALUE!